方向付けフェーズのゴール	構築フェーズのゴール	移行フェーズのゴール
初期チームの編成 / プロジェクトのビジョンを特定 / 利害関係者のビジョンの合意を取り付ける / 企業の方針に準ずる / 初期の技術戦略、初期の要求、初期リリース計画を策定する / 作業環境をセットアップする / 予算確保 / リスクの特定	潜在的に使用可能なソリューションを構築する / 利害関係者のニーズの変化に応える / デプロイ可能なリリースに近づける / 現在の品質レベルを維持・向上させる / アーキテクチャを早期に実証する	ソリューションの運用準備が整っていることを確認する / 利害関係者のソリューション受け入れ準備が整っていることを確認する / ソリューションを運用環境に載せる
作業進行中のゴール
プロジェクト目標の達成 / チームメンバーのスキル向上 / 既存のインフラを拡張 / チームのプロセスと環境を改善 / 既存のインフラの活用 / リスクの対処

---
小規模DADチーム
小規模DADチーム
製造
チームメンバー
プロダクト
オーナー
アーキテクチャー
オーナー
チームリーダー
使用可能な
ソリューション
サポートメンバー
テクニカル
エキスパート
ドメイン
エキスパート
独立テスター

---
中規模DADチーム
製造
DADサブチーム
DADサブチーム
統合
DADサブチーム
製造
チームメンバー
プロダクト
オーナー
製造
アーキテクチャー
オーナー
チームリーダー
使用可能な
ソリューション
使用可能な
ソリューション
サポートメンバー
テクニカル
エキスパート
ドメイン
エキスパート
独立テスター

---
大規模DADチーム
リーダーシップチーム
アーキテクチャー
オーナー・チーム
プロジェクト管理
チーム
プロダクト
オーナーチーム
プログラム
マネージャ
製造
DADサブチーム
DADサブチーム
統合
DADサブチーム
製造
チームメンバー
プロダクト
オーナー
製造
アーキテクチャー
オーナー
チームリーダー
使用可能な
ソリューション
使用可能な
ソリューション
サポートメンバー
独立テスター
テクニカル
エキスパート
ドメイン
エキスパート
インテグレーター

---
同一場所

---
分散サブチーム

---
完全に拡散

---
部分的に拡散

---
調整
協調
完成
チームの立ち上げ
構想選定のための利害関係者収集
チームの確立
要求の構想
アーキテクチャの構想
実現可能性の検討
エンタープライズ戦略との調整
リリース計画（初期）
共有ビジョンの策定
環境構築
マイルストーンレビュー（簡易）
利害関係者とのビジョンの合意